## Calcul des coûts de prob module
lot 2.1.3 | Activité |  |  | jours
213 |  | équipier |  |  | consultant |  |  | fonctionnaire
|  | nbr heures | coût | total | nbr heures | coût | total | nbr heures | coût | total
| formation du formateur | 7 | 30 | 210 | 7 | 75 | 525 |  |  | 0
| déplacement jours | 14 | 30 | 420 |  |  | 0 |  |  | 0
| frais de déplacement | 8 | 150 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0
| formation des fonct | 28 | 30 | 840 |  |  | 0 | 105 | 30 | 3150
|  |  |  | 2670 | 7 | 75 | 525 |  |  | 3150 | 6345

## MAPP
Section 1 |  |  | Section 2 |  |  |  | Section 3 |  |  | Section 4 | [34 empty] | Rappel de la section 3 |  | Section 5
Organigramme des tâches (Lotissement du projet) |  |  | Résultats et facteurs de risque (Partie du cadre logique concernant l'extrant principal et les lots intermédiaires du projet) |  |  |  | Estimation de l'effort de travail | Affectation des ressources | [36 empty] | Estimation de l'effort de travail | Affectation des ressources | Planification budgétaire du projet
Éléments du projet | No | Lots de travail et tâches | Résultats |  | Risques |  | Effort (jr/pers) | Expertise ou type de ressources | Durée | Échéancier de réalisation |  | Diagramme de GANTT | [32 empty] | Effort (jr/pers) | Expertise ou type de ressources | Ressources humaines |  |  | Ressources matérielles |  |  | Ressources techniques |  |  | Autres ressources |  |  | Total
|  |  | Indicateur | Moyen de vérification | Risque | Moyen de contingence |  |  |  | Date de début | Date de fin | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept |  |  | Coût unitaire (heures) | quantitié (Heures) | sous-total | Coût unitaire | quantitié | sous-total | Coût unitaire | quantitié | sous-total | Coût unitaire | quantitié | sous-total
| 0 | L'implantation d’un système fonctionnel d’infrastructures qui rend possible l’alimentation en eau courante de tous les logements à La Source
Lot principal 1
| 1 | Lot 1
| 1.1 | Établir un relevé de données topographiques de l'espace concerné par le projet | Un relevé détailé des données topographiques du terrain cible | Documents remis par le topographe | Erreur d'interprétation ou de calcul | Possibilité de consultation du topographe au besoin | 4 jours et 5 heures | Topographe | 4 jours et 5h | 2024-01-03 | 2024-01-08 | [34 empty] | Topographe | 13238 | 5 | 66190 |  |  |  | 3309.5 | 5 | 16547.5 |  |  |  | 82737.5
| 1.2 | Transmettre des recomnmandations écrites et orales à l'ingénieur | Liste de recommandation et explications fournies par le topographe | Documents et discussions avec le topographe | Erreur d'interprétation ou de calcul | Possibilité de consultation du topographe au besoin | 3 heures | Topographe | 3 heures | 2024-01-09 | 2024-01-09 | [34 empty] | Topographe
| 2 | Lot 2
| 2.1 | Tracer le plan du local qui va abriter la génératrice, la pompe et autres | Conception et tracé du plan du local (dimension, positionnement, fonctionnement, etc) | Le plan du local est prêt à être exécuté | Erreur dans l'exécution | Supervision (par étape) assurée par l'ingénieur | 4 heures | Ingénieur | 1 jours | 2024-01-09 | 2024-01-09 | [34 empty] | Ingégnieur | 10590.4 | 81 | 857822.4 | 2123868 | 1 | 2123868 | [6 empty] | 2981690.4
Tâche
etc.
| 2.2 | Déterminer les emplacements | Détermination des emplacements et de la trajectoire du système de tuyauterie | Les meilleurs endroits sont identifiés pour les emplacements | Inexactitudes, manque de précision dans les emplacements | Supervision assurée par l'ingénieur | 2 heures | Ingénieur | 1 jour | 2024-01-09 | 2024-01-09 | [34 empty] | Ingénieur
| 3 | Lot 3
| 3.1 | Embarquer, transporter et livrer les matériaux de construction (barres de fer, blocs, bois 2X4, tôles, … | Transport et livraison des matériaux | Les matériaux sont livrés sur les lieux préterminé | Retard; bris de matériaux | Les matériaux sont livrés au moins 2 jours à l'avance; des ouvriers sont disponibles pour aider le transporteur lors de la livraison | 3h/7 pers | Transporteur + 6 ouvriers | 2 heures | 2024-01-15 | 2024-01-15 | [34 empty] | Transporteur | 46333 | 1 | 46333 | [9 empty] | 46333
| 4 | Lot 4
| 4.1 | Embarquer, transporter et livrer la génératrice, la pompe à eau et autres matériaux à installer | Transport et livraison des matériaux | Les matériaux sont livrés sur les lieux préterminé | Retard; bris de matériaux | Les matériaux sont livrés au moins 2 jours à l'avance; des ouvriers sont disponibles pour aider le transporteur lors de la livraison | 2h/7 pers | Transporteur + 6 ouvriers | 2 heures | 2024-01-29 | 2024-01-29 | [34 empty] | Transporteur | 46333 | 1 | 46333 | [9 empty] | 46333
| 5 | Lot 5
| 5.1 | Nettoyer, déblayer et creuser des emplacements | Netoyage et dégagement des lieux, forage | Les lieux sont nettoyés et les emplacements sont dégagés ou creusés | Sol plus difficile que prévu; retard dans les travaux de forage | On fait le plan pour louer un appareil plus performant et un professionnel pour le manoeuvrer afin de creuser | 7h/20 pers | Ouvriers | 90 | 2024-01-30 | 2024-07-12 | [34 empty] | 23 ouvriers | 60894.8 | 90 | 5480532 |  |  |  | 500000 | 1 | 500000 |  |  |  | 5980532
Sous-total
Lot principal 2
Lot 6
| 6.1 | Manoeuvrer des matériaux de construction sur le chantier | Rendre disponibles les matériaux de contruction proche du contre-maitre | Les matérieux de construction sont fournis à temps au contre-maitre lors de la construction | Mélange inadéquat | désignation d'un ouvrier dédié au dosage/mixage des matériaux | 7h/10pers | Ouvriers | 5 jours | 2024-01-15 | 2024-01-19 | [34 empty] | Ouvriers
Lot 7
| 7.1 | Coordonner et superviser les activités de forage pendant que les ouvriers les effectuent. | Supervision des activités | Le contremaitre supervise les activités des ouvriers; ils leur dit quoi faire | Risque d'erreur dans les mesures; fatigue des ouvriers | Contrôle (prise de mesures) assuré par le contre-maître; établissement d'un système de roulement entre les ouvriers | 180h/1 pers | Ingénieur | 90 | 2024-01-10 | 2024-07-12 | [34 empty] | Contre-maître maçon | 5559.96 | 50 | 277998 | 1969601.9 | 1 | 1969602 | [6 empty] | 2247600
Lot 8
| 8.1 | Monter des poteaux | Fabrication et montage des poteaux | Les poteaux sont montés et prêts à être utilisés | Retard | Le contre-maitre fabrique les poteaux au moins 3 jours avant leur utilisation dans la construction; il se fait aider par un ouvrier maçon. | 6 heures/1 pers | Contre-maître maçon | 5 jours | 2024-01-22 | 2024-01-26 | [34 empty] | Contre-maître maçon
| 8.2 | Monter des blocs | Montage des blocs | Tous les blocs sont montés | Bris de blocs | Prévoir une vaingtaine de blocs supplémentaires | 23h/1 pers | Contre-maître maçon | 5 jours | 2024-01-22 | 2024-01-26 | [34 empty] | Contre-maître maçon
| 8.3 | Couler du béton | Du béton coulé | Du béton est coulé dans tous les endroits où c'est prévu, et c' est prêt à être utilisé | Mélange inadéquat | Désignation d'un ouvrier dédié au dosage/mixage des matériaux | 6 heures | Contre-maître maçon | 2 jours | 2024-01-25 | 2024-01-26 | [34 empty] | Contre-maître maçon
| 8.3 | Enduire des mures | Des murs enduits | Tous les murs sont enduis et sont prêts | Mélange inadéquat; Retard | Désignation d'un ouvrier dédié au dosage/mixage des matériaux; le contre-maitre prévoit de finir au moins 3 jours à l'avance | 28 heures/2pers | Contre-maître maçon et son assistant | 2 jours | 2024-01-29 | 2024-01-31 | [34 empty] | Contre-maître maçon
Sous-total
Lot 4
Lot 9
| 9.1 | Monter la toiture | Montage de toiture | La toiture est complètemen montée et est prête | Retard; bris | Le contre-maitre finalise la toiture au moins 3 jours à l'avance; il se fait aider par un charpentier; prévision d'un surplus de matériaux | 28h/2 pers | Charpentier et Contre-maître maçon (il est charpentier aussi) | 2 jours | 2024-02-01 | 2 févr. 2024 | [34 empty] | Charpentier | 5559.96 | 2 | 11119.92 | [9 empty] | 11119.92
Lot 10
| 10.1 | Superviser les travaux de forage pour l'implantation | Supervision des activités de forage | Les opérations de forage sont supervisées systématiquement | Risque d'erreur dans les mesures; fatigue des ouvriers; la pluie qui pourrait remplir l'espace creusé | Contrôle (prise de mesures) assuré par le contre-maître; établissement d'un système de roulement entre les ouvriers; prévision d'un dispositif (bois et tôles ondulées) pour couvrir l'espace qui est creusé, en cas de pluie | 180h/pers | Ingénieur | 90 jours | 2024-01-30 | 2024-07-12 | [34 empty] | Ingénieur
|  | Lot 11 |  |  |  | Contrôle (prise de mesures) assuré par le contre-maître; établissement d'un système de roulement entre les ouvriers
| 11.1 | Superviser le travail de construction du local qui abrite la génératrice, la pompe, etc. | Supervision de construction | La construction du local est supervisée systématiquement | Risque d'erreur dans les mesures; fatigue des ouvriers |  | 15 heures | Ingénieur | 5 jours | 2024-01-22 | 2024-01-26 | [34 empty] | Ingénieur
Lot 12
| 12.1 | Réunir les matériaux nécessaires | L'assemblage des matérieux de construction | Tous les matériaux nécessaires sont disponibles sur le lieu de la construction | Perte de matériaux | Désignation de deux personnes responsables de protéger et de surveiller les matériaux (contre la pluie, le vol, etc) | 1 jr/2 pers | Ferronnier et son assistant | 1 jour | 2024-01-18 | 2024-01-18 | [34 empty] | Ferronnier | 141646.6 | 1 | 141646.6 | 198570 | 1 | 198570 | [6 empty] | 340216.6
| 12.2 | Fabriquer 2 portes et 4 fenêtres en fer forgé | Construction de portes et de fenêtres | 2 portes et 4 fenetres sont fabriquées en fer forgé | Retard au niveau de la fabrication ou du transport | Le ferronier s'assure de transporter les portes et fenêtres 2 jours à l'avance; au besoin, il solicite l'aide du transporteur. | 5 jr/2 pers | Ferronnier et son assistant | 5 jours | 2024-01-18 | 2024-01-24 | [34 empty] | Ferronnier
| 12.3 | Monter et ajuster les portes et fenêtres | Montage et l'ajustage des portes et fenêtres | 2 portes et 4 fenetres en fer forgé sont correctement placées dans le local qui est constuit | Retard au niveau du montage | Le ferronier s'assurer de monter les portes et fenêtres 2 jours à l'avance; au besoin (s'il n'est pas capable d'en assurer lui-même le transport), il solicite l'aide du transporteur. | 6h/2 pers | Ferronnier et son assistant | 6 heures | 2024-01-25 | 2024-01-25 | [34 empty] | Ferronnier
Lot 13
| 13.1 | Installation du système de tuyauterie | Installation des tuyaux | Le système de tuyauterie est complètement installé | Bris de matériaux, retard dans les travaux | Prévoir une certaine quantité de matériaux supplémentaires; au besoin, en plus de son assistant, le plombier se fait aider par 2 ouvriers. | 35 jours/2 pers | Plombier et son assistant | 35 jours | 2024-06-03 | 2024-07-19 | [34 empty] | Plombier | 5295.2 | 35 | 185332 | 105126 | 1 | 105126 | [6 empty] | 290458
Lot 14
| 14.1 | Essayer le système | [43 empty] | Ingénieur et plombier
| 14.2 | Terminer le projet (Donner des recommantions et remettre les clés aux comité de gestion) | Essai du système d'installation d'eau courante | Le système est essayé à plusieurs reprises pendant 5 jours et se révèle fonctionnel | Bris de matériel ; faiblesse du débit | Prévoir une certaine quantité de matériaux supplémentaires; prévoir un dispositif permettant de contrôler et d'ajuster le débit de l'eau | 10 heures | Plombier et Ingénieur | 5 jours | 2024-07-22 | 2024-07-26 | [34 empty] | Ingénieur
|  | Sous-total | [56 empty] | 11944282.92
Lot 4
|  | Imprévues (10 % du coût total du projet) | [56 empty] | 1194428.29
|  | Grand total | [56 empty] | 13138711.21
[7 empty] | 2h/1 pers | Ingénieur | 2h | 2024-07-26 | 2024-07-26
|  | Sous total des coûts techniques du projet | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grand totat | [5 empty] | #VALUE! | [40 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Note on A1: Robert-Dubord, Catherine: Pour masquer les notes que contiennent ce document, cliquez sur l'onglet « Révision » ci-dessus, puis cliquez sur le bouton « Afficher tous les commentaires ».
Note on D2: Martine Perreault: Prendre note que la section du cadre logique peut être complétée uniquement au niveau des lots intermédiaires. Il n'est pas nécessaire d'avoir des indicateurs pour chaque tâche.
Note on H3: BabineaL: L'effort c'est la quantité de travail requis pour effectuer un tâche par l'ensemble des ressources qui y sont affectées. Un délai est une tâche dont l'effort de travail est nul et dont la durée correspond à la période d'attente entre deux tâches subséquentes.
Note on I3: BabineaL: Il s'agit d'inscrire le type d'expertise requise si l'on en est à la phase d'identification ou de planification, et le nom des ressources si l'on est en phase d'exécution du projet
Note on J3: louis: La durée d'une activité peut-être différente de l'effort de travail requis pour la réaliser. En effet, l'estimation de la durée d'une tâche doit non seulement prendre en compte l'effort nécessaire pour la réaliser, mais aussi le nombre et la disponibilité des ressources qui y sont affectées ainsi que les délais imposés le cas échéant.
Note on EO3: BabineaL: L'effort c'est la quantité de travail requis pour effectuer un tâche par l'ensemble des ressources qui y sont affectées. Un délai est une tâche dont l'effort de travail est nul et dont la durée correspond à la période d'attente entre deux tâches subséquentes.
Note on EP3: BabineaL: Il s'agit d'inscrire le type d'expertise requise si l'on en est à la phase d'identification ou de planification, et le nom des ressources si l'on est en phase d'exécution du projet
Note on D4: BabineaL: Il s'agit ici d'identifier ce qui résultera du travail réalisé en terme qualitatif ou quantitatif
Note on E4: BabineaL: Il s'agit soit d'un document qui nous permet de vérifier l'atteinte des indicateurs, soit d'une action qui permettra de la constater. Dans le cas d'une action à réaliser, celle-çi devra être prévue dans les tâches du projet à réaliser.